## Sheet1
【一步单车】项目课题表
NO. | 分类 | 问题描述 | 提出人 | 提出时间 | 回答详细 | 回答人 | 回答时间 | 状态 | 备注
1 | 需求 | 每个用户在租借期间是否只允许租借一辆? | 勇 | 2016-09-19 | 是的 | 任 | 2016-09-22 | 已解决 |  | 已解决的问题用背景色标注以便区分
2 | 式样 | 定位后点击具体租借点，展示可用自行车1辆，1辆是固定值还是同一点会有多辆? | 勇 | 2016-09-19
3 | 式样 | 租车预约，预约失效时间及处理方式? | 勇 | 2016-09-19 | 预约失效，不扣信用和余额，重新预约 | 任 | 2016-09-22 | 已解决
4 | 式样 | 押金退还的前提条件? | 勇 | 2016-09-19 | 只要没有未支付费用的行程就可以退还押金 | 蕾 | 2016-09-19 | 已解决
5 | 式样 | 用户个人头像的尺寸? | 勇 | 2016-09-19
6 | 式样 | 实名认证，证件类型只有身份证？ | 勇 | 2016-09-19 | 是的 | 任 | 2016-09-22 | 已解决
7 | 式样 | 实名认证 -人工认证， 用户上传照片为多少张？ | 勇 | 2016-09-19 | 2张 | 蕾 | 2016-09-19 | 已解决
8 | 式样 | 预约中/行程中，是否需要规定时间内主动发送所有单车的位置，还是关锁时才返回位置？ | 勇 | 2016-09-20
9 | 式样 | 首页地图，搜索单车的范围是多少？（地图比例） | 勇 | 2016-09-20
10 | 式样 | 单车数字码的位数是多少？ | 勇 | 2016-09-20
11 | 式样 | 金额最高充值多少位？ | 坤 | 2016-09-22
12 | 式样 | 首页地图车子图标的范围多大？ | 坤 | 2016-09-22 | 以大头针为中心的15分钟路程的范围 | 蕾 | 2016-09-22 | 已解决
13 | 式样 | 杀了程序，再次进入app的情况？ | 坤 | 2016-09-22 | 再次进入弹框提示，且点击进入行程 | 蕾 | 2016-09-22 | 已解决
14 | 式样 | 去掉实名认证后，个人信息页面是否需要？ | 坤 | 2016-09-22 | 去掉个人信息页面 | 蕾 | 2016-09-22 | 已解决
15 | 式样 | 我的钱包页面，点击充值按钮的效果？ | 坤 | 2016-09-22 | 点击充值按钮后，只提示充押金，点击确认关掉弹框 | 蕾 | 2016-09-22 | 已解决
16 | 式样 | 充余额和押金成功和失败跳转的页面？ | 坤 | 2016-09-22 | 1、充余额成功后回到我的钱包页面 2、押金充值，充值方式默认勾选一种（比如微信） 3、押金充值成功后，回到我的钱包页面，失败回到当前页面，错误提示 | 蕾 | 2016-09-22 | 已解决
17 | 式样 | 我的行程列表，点击去支付的效果？ | 坤 | 2016-09-22 | 点击“去支付”，判定余额是否够，够的话刷新并直接扣除成功，不够的话提示余额不足 | 蕾 | 2016-09-22 | 已解决
18 | 式样 | 所有底部按钮的效果？ | 坤 | 2016-09-22 | 所有的可拖拉页面的底部按钮都固定不动 | 蕾 | 2016-09-22 | 已解决
19 | 式样 | 故障上报可点击查看照片大图么？ | 坤 | 2016-09-22 | 1、拍照图片去掉删除的叉叉 2、不能点击查看大图 | 蕾 | 2016-09-22 | 已解决
20
21