## 时间安排
一步单车项目开发人员安排列表 |  |  | 2016-09-13 |  | 9月 | [16 empty] | 10月
[5 empty] | 星期三 | 中秋节 | 中秋节 | 中秋节 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 国庆节 | 国庆节 | 国庆节 | 国庆节 | 国庆节 | 国庆节 | 国庆节 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一
NO. | 模块 | 说明 | 负责人 | 完成时间 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 需求分析 | 摩拜单车详细功能分析 | 王蕾 | 2016-09-20 | bar: 9月 星期三; 9月 星期日 to 9月 星期二
2 | 美术设计 | 设计完成 | 黄嘉春 | 2016-09-21 | bar: 9月 星期日 to 9月 星期三
3 |  | 确认完成 | 黄嘉春 | 2016-09-23 | bar: 9月 星期四 to 9月 星期五
4 | 后台功能 | 设计完成 | 罗勇 | 2016-09-19 | bar: 9月 星期日 to 9月 星期一
5 |  | 功能开发50% | 刘羽 | 2016-09-30 | bar: 9月 星期二 to 9月 星期五; 9月 星期一 to 9月 星期五
6 |  | 功能开发100% | 刘羽 | 2016-10-14 | bar: 10月 星期六 to 10月 星期五
7 | 接口功能 | 设计完成（静态API） | 罗勇 | 2016-09-22 | bar: 9月 星期二 to 9月 星期四
8 |  | 功能开发50% | 罗勇 | 2016-10-05 | bar: 9月 星期五; 9月 星期一 to 9月 星期五
9 |  | 功能开发100% | 罗勇 | 2016-10-14 | bar: 10月 星期六 to 10月 星期五
10 | 安卓开发 | 界面完成 | 王坤 | 2016-09-28 | bar: 9月 星期四 to 9月 星期五; 9月 星期一 to 9月 星期三
11 |  | 功能完成50% | 王坤 | 2016-10-11 | bar: 9月 星期四 to 9月 星期五; 10月 星期六 to 10月 星期二
12 |  | 功能完成100% | 王坤 | 2016-10-21 | bar: 10月 星期三 to 10月 星期五; 10月 星期一 to 10月 星期五
13 | 苹果开发 | 界面完成 | 熊杰成 | 2016-09-28 | bar: 9月 星期四 to 9月 星期五; 9月 星期一 to 9月 星期三
14 |  | 功能完成50% | 熊杰成 | 2016-10-11 | bar: 9月 星期四 to 9月 星期五; 10月 星期六 to 10月 星期二
15 |  | 功能完成100% | 熊杰成 | 2016-10-21 | bar: 10月 星期三 to 10月 星期五; 10月 星期一 to 10月 星期五
16 | 系统测试 | 测试功能点编写完成 | 孔金梅 | 2016-09-28 | bar: 9月 星期三 to 9月 星期五; 9月 星期一 to 9月 星期三
17 |  | 安卓端界面测试完成 | 孔金梅 | 2016-10-04 | bar: 9月 星期一 to 9月 星期五
18 |  | 苹果端界面测试完成 | 李林 | 2016-10-04 | bar: 9月 星期一 to 9月 星期五
19 |  | 安卓端功能测试完成 | 孔金梅 | 2016-10-25 | bar: 10月 星期六 to 10月 星期五; 10月 星期一 to 10月 星期五; 10月 星期一 to 10月 星期二
20 |  | 苹果端功能测试完成 | 李林 | 2016-10-25 | bar: 10月 星期六 to 10月 星期五; 10月 星期一 to 10月 星期五; 10月 星期一 to 10月 星期二
21 |  | 后台系统功能测试完成 | 李林 | 2016-10-25 | bar: 10月 星期六 to 10月 星期五; 10月 星期一 to 10月 星期五; 10月 星期一 to 10月 星期二
22 |  | 集成测试完成 | 孔金梅 | 2016-10-31 | bar: 10月 星期三 to 10月 星期五; 10月 星期一

## 人员列表
一步单车项目开发人员安排列表 |  |  |  | 2016-09-13
NO. | 姓名 | 角色 | QQ | 邮箱
1 | 王蕾 | 项目经理 | 32471727 | wanglei@windward.com.cn
2 | 任文武 | 项目助理 | 2439535923 | renwenwu@windward.com.cn
3 | 张吟雪 | 项目助理 | 416159785 | zhangyinxue@windward.com.cn
4 | 王坤 | 安卓开发 | 496651008 | wangkun@windward.com.cn
5 | 熊杰成 | 苹果开发 | 83599439 | xiongjiecheng@windward.com.cn
6 | 罗勇 | 系统开发 | 442645519 | luoyong@windward.com.cn
7 | 刘羽 | 系统开发 | 373966902 | liuyu@windward.com.cn
8 | 黄嘉春 | 美术设计 | 413911649 | huangjiachun@windward.com.cn
9 | 孔金梅 | 系统测试 | 350345261 | kongjinmei@windward.com.cn
10 | 李林 | 系统测试 | 493845099 | lilin@windward.com.cn
欢迎访问公司官网，查看更多项目案例 www.windward.com.cn